Лабораторная работа № 2

Оценка объема работ по задачам

Курсовой проект «Разработка web-приложения генерации учебного расписания»

1 Цель и исходные данные

Цель работы - оценить трудоемкость задач курсового проекта в человеко-часах, декомпозировать крупные задачи до управляемого размера и проверить выполнимость проекта с учетом учебной нагрузки в семестре.

Исходным является перечень из лабораторной работы № 1: аутентификация и авторизация, ввод и хранение данных, автоматическое составление расписания, просмотр расписания, ручное редактирование и экспорт расписания. Критерии готовности из первой работы определяют границы оценки.

2 Методика и ограничения оценки

Использованы экспертная оценка и оценка по аналогии с типовыми задачами web-разработки. Для каждой декомпозированной задачи задан интервал: нижняя граница соответствует выполнению без реализации рисков, верхняя учитывает отладку, уточнение требований и возможные технические затруднения. Для рабочего плана применена трехточечная оценка PERT: E = (O + 4M + P) / 6, где O - оптимистическая, M - наиболее вероятная, P - пессимистическая оценка.

При оценке приняты следующие ограничения: проект выполняет один разработчик; базовый стек web-приложения уже знаком; объем учебных данных ограничен; ручное редактирование выполняется через форму без drag-and-drop; экспорт реализуется только в PDF. В оценку включены настройка окружения, миграции базы данных, проверка конфликтов, интеграционное тестирование и исправление дефектов. Эти работы часто пропускают при первоначальной оценке.

После декомпозиции наиболее вероятная оценка каждой задачи не превышает 7 часов, а пессимистическая - 8 часов. Размер задач соответствует рекомендации методички в 6-8 часов и рекомендации лекции разбивать работу на части не крупнее двух рабочих дней.

3 Декомпозиция и оценка трудоемкости

| № | Задача | O, ч | M, ч | P, ч | E, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение требований и проектирование модели данных | 3 | 4 | 5 | 4,0 |
| 2 | Настройка проекта, базы данных и миграций | 3 | 4 | 5 | 4,0 |
| 3 | Аутентификация и разграничение ролей | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 4 | CRUD-интерфейс преподавателей | 3 | 4 | 6 | 4,2 |
| 5 | CRUD для групп, дисциплин и учебной нагрузки | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 6 | CRUD для аудиторий и временных слотов | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 7 | Формализация ограничений генератора расписания | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 8 | Реализация алгоритма генерации расписания | 5 | 7 | 8 | 6,8 |
| 9 | Проверка конфликтов и корректности расписания | 4 | 5 | 7 | 5,2 |
| 10 | Просмотр расписания по ролям и фильтрам | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 11 | Ручное редактирование расписания через форму | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 12 | Экспорт расписания в PDF | 3 | 4 | 6 | 4,2 |
| 13 | Интеграционное тестирование и исправление дефектов | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| Итого |  | 48 | 69 | 92 | 69,3 |

Таблица 1 - Интервальная и трехточечная оценка трудоемкости

Суммарный интервал трудоемкости составляет 48-92 часа. Наиболее вероятная сумма равна 69 часам, расчетная оценка PERT - 69,3 часа. Ширина общего диапазона отражает неопределенность алгоритма составления расписания, связанных CRUD-модулей и интеграции компонентов.

Основные основания верхних границ: неполнота связей модели данных, совместимость окружения и СУБД, права доступа, валидация связанных сущностей, сложность бизнес-логики генератора, пограничные комбинации расписания, верстка PDF с кириллицей и взаимодействие модулей при интеграционном тестировании.

4 Проверка выполнимости проекта

Для сопоставления с другими учебными активностями принято, что на проект можно выделять 8 часов в неделю в течение 10 учебных недель. Доступный бюджет составляет 80 часов. Расчетная оценка 69,3 часа оставляет резерв 10,7 часа, или 13,4 %. Пессимистическая оценка превышает бюджет на 12 часов.

| Сценарий | Трудоемкость | Отклонение от 80 ч | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | 48 ч | +32 ч | Выполним с большим резервом |
| Расчетный PERT | 69,3 ч | +10,7 ч | Выполним при еженедельном контроле |
| Пессимистический | 92 ч | -12 ч | Требуется сократить объем или увеличить время |

Проект выполним в расчетном сценарии. Чтобы не допустить перехода к пессимистическому сценарию, сначала сохраняется основной путь: ввод данных, генерация расписания, проверка конфликтов и просмотр результата. При исчерпании резерва ручное редактирование остается формой без drag-and-drop, а экспорт ограничивается PDF.

5 Учет фактического времени

Фактическое время фиксируется в YouGile по каждой строке таблицы 1. В карточке задачи указываются O, M, P, расчетная оценка E и фактические затраты. Таймер запускается при переводе задачи в статус «В работе» и останавливается при завершении или переключении на другую задачу.

Один раз в неделю плановые и фактические значения сравниваются. Отклонение более 20 % служит основанием уточнить требования, разделить оставшуюся задачу или пересмотреть оценки связанных работ. Накопленные фактические данные используются как оценки по аналогии в последующих работах.

7 Заключение

Задачи из лабораторной работы № 1 декомпозированы до работ длительностью не более 8 часов и оценены интервалами с применением PERT. Расчетная трудоемкость составляет 69,3 часа при диапазоне 48-92 часа. При бюджете 80 часов проект выполним, но требует еженедельного учета фактического времени и сохранения приоритета основного сценария генерации расписания.