Лабораторная работа № 3

Планирование разработки и приоритезация задач

Курсовой проект «Разработка web-приложения генерации учебного расписания»

1 Исходные данные и цель работы

В лабораторной работе № 2 задачи проекта были декомпозированы и оценены методом PERT. Расчетная трудоемкость составила 69,3 часа. Цель данной работы - выбрать стратегию конструирования, определить приоритеты и этапы частичной сдачи, учесть дополнительные работы и сформировать календарный график семестра.

2 Стратегия конструирования

Для проекта выбрана инкрементная стратегия и соответствующая ей инкрементная модель жизненного цикла. Основные требования известны заранее, а система создается последовательностью работающих версий. Каждый инкремент расширяет функциональность и заканчивается интеграцией, проверкой качества и демонстрацией результата.

Выбранная стратегия подходит учебному проекту: она позволяет раньше проверить модель данных и алгоритм составления расписания, получать промежуточные версии и не откладывать интеграцию до конца семестра. Проект выполняет один разработчик, поэтому отдельное распределение ролей не требуется. План, сроки, зависимости и фактическое время ведутся в YouGile.

Основные технологии: Python, Django REST Framework и PostgreSQL для серверной части; React, TypeScript и Vite для интерфейса; Docker Compose для воспроизводимого окружения; pytest и Playwright для тестирования; WeasyPrint для экспорта PDF. Метрики контроля: плановые и фактические человеко-часы, число закрытых задач за неделю, покрытие критических правил тестами и количество обнаруженных дефектов.

3 Приоритеты и уточненные оценки

Задачи пересортированы по техническим зависимостям. Сначала создаются модель данных и окружение, затем доступ и справочники, после них алгоритм генерации. Пользовательские сценарии, экспорт и итоговая интеграция выполняются после появления устойчивого ядра.

| Приоритет | Задача | PERT, ч | Техническое уточнение | План, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение требований и модели данных | 4,00 | - | 4,00 |
| 2 | Настройка проекта, базы и миграций | 4,00 | Docker Compose и конфигурация сред | 5,50 |
| 3 | Аутентификация и разграничение ролей | 6,00 | Хеширование, сессии и RBAC | 7,50 |
| 4 | CRUD-интерфейс преподавателей | 4,17 | REST API и валидация | 4,17 |
| 5 | CRUD для групп, дисциплин и нагрузки | 6,00 | Связи сущностей и ограничения | 7,00 |
| 6 | CRUD для аудиторий и временных слотов | 5,00 | Проверка занятости | 5,00 |
| 7 | Формализация ограничений расписания | 6,00 | Жесткие и мягкие ограничения | 7,00 |
| 8 | Ядро алгоритма генерации | 4,00 | Поиск допустимых вариантов | 5,50 |
| 9 | Оптимизация алгоритма и крайние случаи | 2,83 | Эвристики и остановка поиска | 3,33 |
| 10 | Проверка конфликтов расписания | 5,17 | Транзакции и повторная валидация | 6,17 |
| 11 | Просмотр расписания и фильтры | 6,00 | Ролевые представления и API | 7,00 |
| 12 | Ручное редактирование через форму | 6,00 | Проверка конфликтов после изменения | 7,00 |
| 13 | Экспорт расписания в PDF | 4,17 | Шрифты и печатная верстка | 5,17 |
| 14 | Интеграционное тестирование и исправления | 6,00 | API, БД и сквозные сценарии | 7,00 |
|  | Итого | 69,33 | +12,00 | 81,33 |

Таблица 1 - Приоритеты и уточненные оценки

После учета технологии и работ, которые легко пропустить при первоначальной оценке, план задач увеличился с 69,3 до 81,3 часа. Наибольшие риски связаны с правилами генерации, проверкой конфликтов, разграничением доступа и интеграцией модулей.

4 Этапы частичной сдачи и интеграция

Этапы сформированы по работоспособным инкрементам. Дополнительное время выделено на результаты, которых нет в функциональном списке: прототип, инфраструктуру, межэтапную интеграцию, приемочное тестирование, выпуск и контроль плана.

| № | Этап | Дополнительные работы | Часы | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прототип | Каркас интерфейса и модель данных | 4,0 | Согласованный прототип |
| 2 | Инфраструктура | Docker Compose, конфигурация, CI-проверки | 5,0 | Воспроизводимый запуск |
| 3 | Интеграция приращений | Три проверки совместной работы модулей | 6,0 | Стабильные промежуточные версии |
| 4 | Приемочное тестирование | Основные пользовательские сценарии | 5,0 | Протокол приемки |
| 5 | Релиз | Сборка, инструкция и демонстрационные данные | 4,0 | Версия 1.0 |
| 6 | Планирование и контроль | YouGile и еженедельная актуализация | 3,0 | Актуальный график |

Таблица 2 - Этапы частичной сдачи

Дополнительные этапные работы составляют 27 часов. Вместе с уточненной оценкой задач общий план равен 108,3 часа.

Последовательность интеграции: инфраструктура и модель данных; модуль доступа и справочники; генератор и проверка конфликтов; пользовательские функции; экспорт и релиз. После каждого приращения запускаются модульные и интеграционные тесты, устраняются блокирующие дефекты и создается промежуточная версия.

5 Календарный график

График рассчитан на период с 28 сентября по 20 декабря 2026 года. Общая трудоемкость составляет 108,3 часа, средняя нагрузка - около 9 часов в неделю.

| Даты | Этап | Основные работы | Часы | Контрольный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.09-04.10 | Прототип | Требования, модель данных, каркас интерфейса | 8,5 | Прототип согласован |
| 05.10-11.10 | Инфраструктура | Проект, БД, миграции, Docker Compose | 11,0 | Среда запуска готова |
| 12.10-01.11 | Инкремент 1 | Роли и CRUD исходных данных | 26,2 | Данные вводятся и сохраняются |
| 02.11-22.11 | Инкремент 2 | Ограничения, генерация и конфликты | 24,5 | Расписание генерируется |
| 23.11-06.12 | Инкремент 3 | Просмотр, редактирование и PDF | 21,7 | Пользовательские сценарии готовы |
| 07.12-13.12 | Качество | Интеграционные и приемочные проверки | 12,2 | Критические дефекты устранены |
| 14.12-20.12 | Релиз | Сборка, инструкция и демонстрационные данные | 4,2 | Версия 1.0 подготовлена |
|  | Итого |  | 108,3 | Проект готов к сдаче |

Таблица 3 - Календарный график работ

6 Отражение плана в YouGile

В YouGile создаются этапы «Прототип», «Инфраструктура», «Инкремент 1», «Инкремент 2», «Инкремент 3», «Качество» и «Релиз». В карточках указываются приоритет, оценка, даты, зависимости, критерии готовности и фактическое время. Колонки доски: «Бэклог», «Готово к работе», «В работе», «На проверке», «Тестирование» и «Готово». Диаграмма Ганта отражает даты и зависимости.

7 Заключение

Для проекта выбрана инкрементная стратегия. Задачи упорядочены по зависимостям, а положения лекции отражены в правилах модульности, управлении изменениями, проверяемости, стандартах, метриках и порядке интеграции. План задач составляет 81,3 часа, дополнительные этапные работы - 27 часов, общий календарный план - 108,3 часа. Завершение версии 1.0 запланировано на 20 декабря 2026 года.